## 전체 공정
전체 공정 현황 | [7 empty] | 실제 작업 현황(시간추정)
모국어 | 목표(시간) | 수집(녹음) | 정제 | 전사 | 검수 | 모델개발 | 모국어 | 수집(녹음) | 수집율 | 정제 | 정제율 | 전사 | 전사율 | 검수 | 검수율
베트남어 | 700 | 95.14% | 95.14% | 99.56% | 19.29% |  | 베트남어 | 790.5272 | 112.9% | 790.5272 | 112.9% | 787.0207 | 112.4% | 152.5278 | 21.79%
영어 | 100 | 105.9% | 105.9% | 96.33% | 15.66% |  | 영어 | 125.9097 | 125.9% | 125.9097 | 125.9% | 121.2858 | 121.3% | 19.7182 | 19.72%
일본어 | 700 | 103.7% | 103.7% | 99.91% | 64.95% |  | 일본어 | 772.5131 | 110.4% | 772.5131 | 110.4% | 771.8485 | 110.3% | 501.7783 | 71.68%
중국어 | 1000 | 98.21% | 98.21% | 99.8% | 81.08% |  | 중국어 | 1071.3781 | 107.1% | 1071.3781 | 107.1% | 1069.1932 | 106.9% | 868.6943 | 86.87%
태국어 | 500 | 93.51% | 93.51% | 99.88% | 33.8% |  | 태국어 | 540.9125 | 108.2% | 540.9125 | 108.2% | 540.2539 | 108.1% | 182.8167 | 36.56%
기타언어 | 1000 | 96.2% | 96.2% | 99.58% | 72.61% |  | 기타언어 | 1073.5011 | 107.4% | 1073.5011 | 107.4% | 1068.9438 | 106.9% | 779.5063 | 77.95%
합계 | 4000 | 97.73% | 97.73% | 99.74% | 58.07% |  | 합계 | 4374.7417 | 109.4% | 4374.7417 | 109.4% | 4363.2775 | 109.1% | 2540.3128 | 63.51%
모국어별 작업 진척량
일자 | 2021-07-28 | 2021-08-04 | 2021-08-11 | 2021-08-18 | 2021-08-25 | 2021-09-01 | 2021-09-08 | 2021-09-15 | 2021-09-22 | 2021-09-29 | 2021-10-06 | 2021-10-13 | 2021-10-20 | 2021-10-27 | 2021-11-03 | 2021-11-10 | 2024-08-31
베트남어 | 2468 | 22822 | 41385 | 54351 | 68054 | 93614 | 100415 | 107238 | 121161 | 126529 | 132870 | 139727 | 142200 | 146062 | 158050 | 182961 | 199790
영어 | 142 | 1389 | 2273 | 3625 | 3902 | 4905 | 5505 | 6035 | 7320 | 7384 | 9087 | 11419 | 13358 | 16998 | 22006 | 28504 | 31782
일본어 | 5463 | 50445 | 83118 | 99700 | 110328 | 137541 | 139314 | 142070 | 148533 | 151315 | 157279 | 157900 | 158906 | 158997 | 159454 | 166418 | 217691
중국어 | 2335 | 61175 | 101841 | 119958 | 135594 | 162549 | 163515 | 166458 | 176944 | 182582 | 201001 | 227353 | 242995 | 263881 | 283003 | 288848 | 294634
태국어 | 186 | 9275 | 17721 | 21007 | 26094 | 39142 | 40383 | 41439 | 46824 | 48232 | 51416 | 53236 | 60674 | 107330 | 113772 | 124993 | 140258
기타언어 | 2653 | 41454 | 71150 | 105124 | 111537 | 132697 | 129001 | 133596 | 143527 | 149279 | 176638 | 215289 | 228587 | 246592 | 270450 | 276167 | 288592
합계 | 13247 | 186560 | 317488 | 403765 | 455509 | 570448 | 578133 | 596836 | 644309 | 665321 | 728291 | 804924 | 846720 | 939860 | 1006735 | 1067891 | 1172747
모국어별 작업 진척율
일자 | 2021-07-28 | 2021-08-04 | 2021-08-11 | 2021-08-18 | 2021-08-25 | 2021-09-01 | 2021-09-08 | 2021-09-15 | 2021-09-22 | 2021-09-29 | 2021-10-06 | 2021-10-13 | 2021-10-20 | 2021-10-27 | 2021-11-03 | 2021-11-10 | 2024-08-31
베트남어 | 1.175% | 10.87% | 19.71% | 25.88% | 32.41% | 44.58% | 47.82% | 51.07% | 57.7% | 60.25% | 63.27% | 66.54% | 67.71% | 69.55% | 75.26% | 87.12% | 95.14%
영어 | 0.4733% | 4.63% | 7.577% | 12.08% | 13.01% | 16.35% | 18.35% | 20.12% | 24.4% | 24.61% | 30.29% | 38.06% | 44.53% | 56.66% | 73.35% | 95.01% | 105.9%
일본어 | 2.601% | 24.02% | 39.58% | 47.48% | 52.54% | 65.5% | 66.34% | 67.65% | 70.73% | 72.05% | 74.89% | 75.19% | 75.67% | 75.71% | 75.93% | 79.25% | 103.7%
중국어 | 0.7783% | 20.39% | 33.95% | 39.99% | 45.2% | 54.18% | 54.51% | 55.49% | 58.98% | 60.86% | 67% | 75.78% | 81% | 87.96% | 94.33% | 96.28% | 98.21%
태국어 | 0.124% | 6.183% | 11.81% | 14% | 17.4% | 26.09% | 26.92% | 27.63% | 31.22% | 32.15% | 34.28% | 35.49% | 40.45% | 71.55% | 75.85% | 83.33% | 93.51%
기타언어 | 0.8843% | 13.82% | 23.72% | 35.04% | 37.18% | 44.23% | 43% | 44.53% | 47.84% | 49.76% | 58.88% | 71.76% | 76.2% | 82.2% | 90.15% | 92.06% | 96.2%
합계 | 1.104% | 15.55% | 26.46% | 33.65% | 37.96% | 47.54% | 48.18% | 49.74% | 53.69% | 55.44% | 60.69% | 67.08% | 70.56% | 78.32% | 83.89% | 88.99% | 97.73%
모국어별 작업자 수
일자 | 2021-07-28 | 2021-08-04 | 2021-08-11 | 2021-08-18 | 2021-08-25 | 2021-09-01 | 2021-09-08 | 2021-09-15 | 2021-09-22 | 2021-09-29 | 2021-10-06 | 2021-10-13 | 2021-10-20 | 2021-10-27 | 2021-11-03 | 2021-11-10 | 2021-11-16
베트남어 | 227 | 266 | 300 | 300 | 339 | 344 | 356 | 370 | 370 | 410 | 438 | 441 | 440 | 541 | 558 | 561 | 577
영어 | 24 | 24 | 45 | 45 | 46 | 50 | 53 | 53 | 53 | 79 | 94 | 98 | 100 | 230 | 312 | 320 | 322
일본어 | 183 | 196 | 202 | 202 | 207 | 207 | 207 | 210 | 210 | 231 | 248 | 246 | 248 | 247 | 247 | 286 | 349
중국어 | 272 | 320 | 303 | 303 | 305 | 305 | 305 | 324 | 324 | 413 | 483 | 490 | 491 | 524 | 534 | 535 | 541
태국어 | 110 | 115 | 124 | 124 | 130 | 130 | 130 | 133 | 133 | 144 | 150 | 146 | 150 | 293 | 294 | 294 | 300
기타언어 | 337 | 399 | 384 | 384 | 400 | 402 | 406 | 459 | 459 | 651 | 858 | 830 | 866 | 949 | 979 | 986 | 1013
합계 | 1153 | 1320 | 1358 | 1358 | 1427 | 1438 | 1457 | 1549 | 1549 | 1928 | 2271 | 2251 | 2295 | 2784 | 2924 | 2982 | 3102
작업자당 작업수량
일자 | 2021-07-28 | 2021-08-04 | 2021-08-11 | 2021-08-18 | 2021-08-25 | 2021-09-01 | 2021-09-08 | 2021-09-15 | 2021-09-22 | 2021-09-29 | 2021-10-06 | 2021-10-13 | 2021-10-20 | 2021-10-27 | 2021-11-03 | 2021-11-10 | 2021-11-16
베트남어 | 10.8722 | 85.797 | 137.95 | 181.17 | 200.7493 | 272.1337 | 282.0646 | 289.8324 | 327.4622 | 308.6073 | 303.3562 | 316.8413 | 323.1818 | 269.9852 | 283.2437 | 326.1337 | 346.2565
영어 | 5.9167 | 57.875 | 50.5111 | 80.5556 | 84.8261 | 98.1 | 103.8679 | 113.8679 | 138.1132 | 93.4684 | 96.6702 | 116.5204 | 133.58 | 73.9043 | 70.5321 | 89.075 | 98.7019
일본어 | 29.8525 | 257.3724 | 411.4752 | 493.5644 | 532.9855 | 664.4493 | 673.0145 | 676.5238 | 707.3 | 655.0433 | 634.1895 | 641.8699 | 640.75 | 643.7126 | 645.5628 | 581.8811 | 623.7564
중국어 | 8.5846 | 191.1719 | 336.1089 | 395.901 | 444.5705 | 532.9475 | 536.1148 | 513.7593 | 546.1235 | 442.0872 | 416.1511 | 463.9857 | 494.8982 | 503.5897 | 529.9682 | 539.9028 | 544.61
태국어 | 1.6909 | 80.6522 | 142.9113 | 169.4113 | 200.7231 | 301.0923 | 310.6385 | 311.5714 | 352.0602 | 334.9444 | 342.7733 | 364.6301 | 404.4933 | 366.314 | 386.9796 | 425.1463 | 467.5267
기타언어 | 7.8724 | 103.8947 | 185.2865 | 273.7604 | 278.8425 | 330.092 | 317.7365 | 291.0588 | 312.695 | 229.3072 | 205.8718 | 259.3843 | 263.9573 | 259.844 | 276.2513 | 280.0882 | 284.8885
합계 | 11.4892 | 141.3333 | 233.7909 | 297.3233 | 319.2074 | 396.6954 | 396.7968 | 385.3041 | 415.9516 | 345.0835 | 320.6918 | 357.5851 | 368.9412 | 337.5934 | 344.3006 | 358.1123 | 378.0616

## 업로드현황
기준 시각 2021-11-16-17:00 |  | 언어 | [11 empty] | 합계
|  | 베트남어 |  | 영어 |  | 일본어 |  | 중국어 |  | 태국어 |  | 기타언어
|  | 업로드수량 | 진척률 | 업로드수량 | 진척률 | 업로드수량 | 진척률 | 업로드수량 | 진척률 | 업로드수량 | 진척률 | 업로드수량 | 진척률 | 업로드수량 | 진척률
주제 | 한국문화l | 40701 | 96.91% | 3451 | 57.52% | 47696 | 113.6% | 63500 | 105.8% | 25204 | 84.01% | 45960 | 76.6% | 226512 | 94.38%
| 한국문화ll | 38700 | 92.14% | 2418 | 40.3% | 47636 | 113.4% | 54176 | 90.29% | 20318 | 67.73% | 46105 | 76.84% | 209353 | 87.23%
| 한국생활l | 39098 | 93.09% | 3294 | 54.9% | 40297 | 95.95% | 57395 | 95.66% | 28687 | 95.62% | 63429 | 105.7% | 232200 | 96.75%
| 한국생활ll | 42224 | 100.5% | 5018 | 83.63% | 42095 | 100.2% | 54249 | 90.42% | 30291 | 101% | 61789 | 103% | 235666 | 98.19%
| 한국일반 | 39065 | 93.01% | 17433 | 290.6% | 39967 | 95.16% | 65315 | 108.9% | 35757 | 119.2% | 71307 | 118.8% | 268844 | 112%
합계 |  | 199788 | 95.14% | 31614 | 105.4% | 217691 | 103.7% | 294635 | 98.21% | 140257 | 93.5% | 288590 | 96.2% | 1172575 | 97.71%
기준 시각 2021-11-16-17:00 |  | 언어 | [11 empty] | 합계
|  | 베트남어 |  | 영어 |  | 일본어 |  | 중국어 |  | 태국어 |  | 기타언어
|  | 업로드수량 | 진척률 | 업로드수량 | 진척률 | 업로드수량 | 진척률 | 업로드수량 | 진척률 | 업로드수량 | 진척률 | 업로드수량 | 진척률 | 업로드수량 | 진척률
주제 | 한국문화l | 29663 | 98.88% | 3451 | 11.5% | 30000 | 100% | 30000 | 100% | 21141 | 70.47% | 30000 | 100% | 144255 | 80.14%
| 한국문화ll | 28363 | 94.54% | 2418 | 8.06% | 30000 | 100% | 30000 | 100% | 17363 | 57.88% | 30000 | 100% | 138144 | 76.75%
| 한국생활l | 29934 | 99.78% | 3294 | 10.98% | 30000 | 100% | 30000 | 100% | 26541 | 88.47% | 30000 | 100% | 149769 | 83.2%
| 한국생활ll | 29928 | 99.76% | 5018 | 16.73% | 30000 | 100% | 30000 | 100% | 29115 | 97.05% | 30000 | 100% | 154061 | 85.59%
| 한국일반 | 30000 | 100% | 17433 | 58.11% | 30000 | 100% | 30000 | 100% | 30000 | 100% | 30000 | 100% | 167433 | 93.02%
| 한국문화l_2 | 2970 | 99% |  |  | 3000 | 100% | 33500 | 93.06% |  |  | 15960 | 38% | 55430 | 65.99%
| 한국문화ll_2 |  |  |  |  | 3000 | 100% | 24176 | 67.16% |  |  | 16105 | 38.35% | 43281 | 53.43%
| 한국생활l_2 | 3000 | 100% |  |  | 3000 | 100% | 27395 | 76.1% |  |  | 33429 | 79.59% | 66824 | 79.55%
| 한국생활ll_2 | 3000 | 100% |  |  | 3000 | 100% | 24249 | 67.36% |  |  | 31789 | 75.69% | 62038 | 73.85%
| 한국일반_2 | 3000 | 100% |  |  | 3000 | 100% | 35315 | 98.1% | 2903 | 96.77% | 41307 | 98.35% | 85525 | 98.3%
| 한국문화l_3or4 | 8068 | 53.79% |  |  | 14696 | 97.97% |  |  | 4063 | 22.57% |  |  | 26827 | 55.89%
| 한국문화ll_3or4 | 10337 | 57.43% |  |  | 14636 | 97.57% |  |  | 2955 | 16.42% |  |  | 27928 | 54.76%
| 한국생활l_3or4 | 6164 | 41.09% |  |  | 7297 | 48.65% |  |  | 2146 | 11.92% |  |  | 15607 | 32.51%
| 한국생활ll_3or4 | 9296 | 61.97% |  |  | 9095 | 60.63% |  |  | 1176 | 6.533% |  |  | 19567 | 40.76%
| 한국일반_3or4 | 6065 | 40.43% |  |  | 6967 | 46.45% |  |  | 2854 | 19.03% |  |  | 15886 | 35.3%
합계 |  | 199788 | 121.1% | 31614 | 19.16% | 217691 | 131.9% | 294635 | 89.28% | 140257 | 85% | 288590 | 87.45% | 1172575 | 95.33%
번호 | 프로젝트 명 | 업로드 수량 | 대본읽기 | 질의응답 | 대본통합본 | 질답통합본 | 비고
13301 | [베트남어] 한국문화 I | 29663 | 22500 | 7163 |  |  | 업로드 진행중
13302 | [베트남어] 한국문화 II | 28363 | 22424 | 5939 |  |  | 데이터 변경 대기 |  | 질문에 답변하기 업로드 완료
13303 | [베트남어] 한국생활 I | 29934 | 22500 | 7434
13304 | [베트남어] 한국생활 II | 29928 | 22500 | 7428 |  |  | 데이터 변경 대기 |  | 질문에 답변하기 업로드 완료
13305 | [베트남어] 한국일반 | 30000 | 22500 | 7500 |  |  | 데이터 변경 대기 |  | 질문에 답변하기 업로드 완료
14408 | [베트남어] 한국문화I_2 | 2970 | 2250 | 720 |  |  | 업로드 진행중
14410 | [베트남어] 한국생활I_2 | 3000 | 2250 | 750
14423 | [베트남어] 한국생활II_2 | 3000 | 2250 | 750
13959 | [베트남어] 한국일반_2 | 3000 | 2250 | 750
15136 | [베트남어] 한국문화I_4 | 8068 | 6943 | 1125 |  |  | 업로드 진행중
15139 | [베트남어] 한국문화II_4 | 10337 | 9071 | 1266 |  |  | 업로드 진행중
15140 | [베트남어] 한국생활 I_4 | 6164 | 5267 | 897
15141 | [베트남어] 한국생활II_4 | 9296 | 8155 | 1141
15135 | [베트남어] 한국일반_4 | 6065 | 5023 | 1042
13318 | [태국어] 한국문화 I | 21141 | 16650 | 4491 |  |  | 업로드 진행중
13319 | [태국어] 한국문화 II | 17363 | 14097 | 3266 |  |  | 업로드 진행중
13320 | [태국어] 한국생활 I | 26541 | 21613 | 4928
13321 | [태국어] 한국생활 II | 29115 | 22500 | 6615
13322 | [태국어] 한국일반 | 30000 | 22500 | 7500
14429 | [태국어] 한국일반_2 | 2903 | 2250 | 653
15143 | [태국어] 한국문화I_3 | 4063 | 3315 | 748 |  |  | 업로드 진행중
15144 | [태국어] 한국문화II_3 | 2955 | 2459 | 496 |  |  | 업로드 진행중
15145 | [태국어] 한국생활 I_3 | 2146 | 1865 | 281
15146 | [태국어] 한국생활II_3 | 1176 | 1019 | 157
15142 | [태국어] 한국일반_3 | 2854 | 2424 | 430
13323 | [중국어] 한국문화 I | 30000 | 22500 | 7500
13324 | [중국어] 한국문화 II | 30000 | 22500 | 7500
13325 | [중국어] 한국생활 I | 30000 | 22500 | 7500
13326 | [중국어] 한국생활 II | 30000 | 22500 | 7500
13327 | [중국어] 한국일반 | 30000 | 22500 | 7500
14106 | [중국어] 한국문화 I_2 | 33500 | 26902 | 6598 |  |  | 업로드 진행중
14422 | [중국어] 한국문화 II_2 | 24176 | 19897 | 4279 |  |  | 업로드 진행중
13960 | [중국어] 한국생활 I_2 | 27395 | 22043 | 5352
13779 | [중국어] 한국생활 II_2 | 24249 | 19619 | 4630
13543 | [중국어] 한국일반_2 | 35315 | 27000 | 8315
13328 | [일본어] 한국문화 I | 30000 | 22500 | 7500
13329 | [일본어] 한국문화 II | 30000 | 22500 | 7500 |  |  | 업로드 진행중
13330 | [일본어] 한국생활 I | 30000 | 22500 | 7500
13331 | [일본어] 한국생활 II | 30000 | 22500 | 7500
13332 | [일본어] 한국일반 | 30000 | 22500 | 7500
14417 | [일본어] 한국문화 I_2 | 3000 | 2250 | 750
14418 | [일본어] 한국문화 II_2 | 3000 | 2250 | 750
14104 | [일본어] 한국생활 I_2 | 3000 | 2250 | 750
14105 | [일본어] 한국생활 II_2 | 3000 | 2250 | 750
13788 | [일본어] 한국일반_2 | 3000 | 2250 | 750
15148 | [일본어] 한국문화I_3 | 14696 | 11249 | 3447 |  |  | 업로드 진행중
15149 | [일본어] 한국문화II_3 | 14636 | 11250 | 3386 |  |  | 업로드 진행중
15150 | [일본어] 한국생활 I_3 | 7297 | 5913 | 1384
15151 | [일본어] 한국생활II_3 | 9095 | 7384 | 1711
15147 | [일본어] 한국일반_3 | 6967 | 5542 | 1425
13333 | [영어] 한국문화 I | 3451 | 2702 | 749 |  |  | 업로드 진행중
13334 | [영어] 한국문화 II | 2418 | 1968 | 450 |  |  | 업로드 진행중
13335 | [영어] 한국생활 I | 3294 | 2735 | 559 |  |  | 업로드 진행중
13336 | [영어] 한국생활 II | 5018 | 4270 | 748 |  |  | 업로드 진행중
13337 | [영어] 한국일반 | 17433 | 15206 | 2227
13338 | [기타언어] 한국문화 I | 30000 | 22500 | 7500
13339 | [기타언어] 한국문화 II | 30000 | 22500 | 7500
13437 | [기타언어] 한국생활 I | 30000 | 22500 | 7500
13341 | [기타언어] 한국생활 II | 30000 | 22500 | 7500
13342 | [기타언어] 한국일반 | 30000 | 22500 | 7500
14405 | [기타언어] 한국문화I_2 | 15960 | 13322 | 2638 |  |  | 업로드 진행중
14406 | [기타언어] 한국문화II_2 | 16105 | 13537 | 2568 |  |  | 업로드 진행중
13780 | [기타언어] 한국생활 I_2 | 33429 | 27166 | 6263
14407 | [기타언어] 한국생활II_2 | 31789 | 26553 | 5236
13792 | [기타언어] 한국일반_2 | 41307 | 31500 | 9807
합계 |  | 1172575 | 911083 | 261492 | 0 | 0
|  |  | 77.7% | 22.3%

## 수집(녹음시간)
2021-11-19 14:00 |  | 언어 | [11 empty] | 합계
|  | 베트남어 |  | 영어 |  | 일본어 |  | 중국어 |  | 태국어 |  | 기타언어
|  | 수집시간 | 진척률 | 수집시간 | 진척률 | 수집시간 | 진척률 | 수집시간 | 진척률 | 수집시간 | 진척률 | 수집시간 | 진척률 | 수집시간 | 진척률 |  | 베트남_3 | 영어 자유
주제 | 한국문화l | 159.9511 | 108.8% | 13.6614 | 65.05% | 166.0542 | 113% | 230.38 | 109.7% | 95.4944 | 90.95% | 169.5747 | 80.75% | 835.1158 | 104.4% | -35.1158
| 한국문화ll | 160.0778 | 108.9% | 9.8775 | 47.04% | 175.1556 | 119.2% | 207.9739 | 99.04% | 80.8764 | 77.03% | 176.5714 | 84.08% | 810.5325 | 101.3% | -10.5325 | 22.2208 | 30 | -62.7533
| 한국생활l | 151.7536 | 103.2% | 12.6214 | 60.1% | 139.7333 | 95.06% | 202.4811 | 96.42% | 106.6667 | 101.6% | 236.4781 | 112.6% | 849.7342 | 106.2%
| 한국생활ll | 175.5253 | 119.4% | 20.6958 | 98.55% | 153.4603 | 104.4% | 200.8106 | 95.62% | 121.5594 | 115.8% | 234.9908 | 111.9% | 907.0422 | 113.4% |  | 28.9214
| 한국일반 | 143.2194 | 97.43% | 69.0536 | 328.8% | 138.1097 | 93.95% | 229.7325 | 109.4% | 136.3156 | 129.8% | 255.8861 | 121.9% | 972.3169 | 121.5% |  | 23.6369
합계 |  | 790.5272 | 107.6% | 125.9097 | 119.9% | 772.5131 | 105.1% | 1071.3781 | 102% | 540.9125 | 103% | 1073.5011 | 102.2% | 4374.7417 | 109.4%
수집 목표(105%) |  | 735 |  | 105 |  | 735 |  | 1050 |  | 525 |  | 1050 |  | 4000
2021-11-19 14:00 |  | 언어 | [11 empty] | 합계
|  | 베트남어 |  | 영어 |  | 일본어 |  | 중국어 |  | 태국어 |  | 기타언어
|  | 작업량 | 진척률 | 작업량 | 진척률 | 작업량 | 진척률 | 작업량 | 진척률 | 작업량 | 진척률 | 작업량 | 진척률 | 작업량 | 진척률
주제 | 한국문화l | 118.7203 | 0.3957% | 13.6614 | 0.04554% | 104.1467 | 0.3472% | 110.5428 | 0.3685% | 80.4208 | 0.2681% | 113.0394 | 0.3768% | 540.5314 | 0.3003%
| 한국문화ll | 119.3178 | 0.3977% | 9.8775 | 0.03293% | 109.3844 | 0.3646% | 114.7931 | 0.3826% | 68.8108 | 0.2294% | 115.8417 | 0.3861% | 538.0253 | 0.2989%
| 한국생활l | 117.1825 | 0.3906% | 12.6214 | 0.04207% | 103.2497 | 0.3442% | 107.21 | 0.3574% | 98.9094 | 0.3297% | 116.8047 | 0.3893% | 555.9778 | 0.3089%
| 한국생활ll | 126.3561 | 0.4212% | 20.6958 | 0.06899% | 109.1206 | 0.3637% | 111.9814 | 0.3733% | 116.5908 | 0.3886% | 116.7047 | 0.389% | 601.4494 | 0.3341%
| 한국일반 | 110.0389 | 0.3668% | 69.0536 | 0.2302% | 104.6692 | 0.3489% | 107.7836 | 0.3593% | 114.5706 | 0.3819% | 108.7475 | 0.3625% | 614.8633 | 0.3416%
| 한국문화l_2 | 11.4589 | 0.382% |  |  | 10.0944 | 0.3365% | 119.8372 | 0.3329% |  |  | 56.5353 | 0.1346% | 197.9258 | 0.2356%
| 한국문화ll_2 |  |  |  |  | 10.7147 | 0.3572% | 93.1808 | 0.2588% |  |  | 60.7297 | 0.1446% | 164.6253 | 0.2032%
| 한국생활l_2 | 12.1756 | 0.4059% |  |  | 10.5256 | 0.3509% | 95.2711 | 0.2646% |  |  | 119.6733 | 0.2849% | 237.6456 | 0.2829%
| 한국생활ll_2 | 12.8464 | 0.4282% |  |  | 11.0242 | 0.3675% | 88.8292 | 0.2467% |  |  | 118.2861 | 0.2816% | 230.9858 | 0.275%
| 한국일반_2 | 12.0647 | 0.4022% |  |  | 9.8803 | 0.3293% | 121.9489 | 0.3387% | 11.1333 | 0.3711% | 147.1386 | 0.3503% | 302.1658 | 0.3473%
| 한국문화l_3or4 | 29.7719 | 0.1985% |  |  | 51.8131 | 0.3454% |  |  | 15.0736 | 0.08374% |  |  | 96.6586 | 0.2014%
| 한국문화ll_3or4 | 40.76 | 0.2264% |  |  | 55.0564 | 0.367% |  |  | 12.0656 | 0.06703% |  |  | 107.8819 | 0.2115%
| 한국생활l_3or4 | 22.3956 | 0.1493% |  |  | 25.9581 | 0.1731% |  |  | 7.7572 | 0.0431% |  |  | 56.1108 | 0.1169%
| 한국생활ll_3or4 | 36.3228 | 0.2422% |  |  | 33.3156 | 0.2221% |  |  | 4.9686 | 0.0276% |  |  | 74.6069 | 0.1554%
| 한국일반_3or4 | 21.1158 | 0.1408% |  |  | 23.5603 | 0.1571% |  |  | 10.6117 | 0.07074% |  |  | 55.2878 | 0.1229%
합계 |  | 790.5272 | 0.4791% | 125.9097 | 0.07631% | 772.5131 | 0.4682% | 1071.3781 | 0.3247% | 540.9125 | 0.3278% | 1073.5011 | 0.3253% | 4374.7417 | 0.3557%
번호 | 프로젝트 명 | 녹음시간 | 시간 | 분 | 초
13301 | [베트남어] 한국문화 I | 118.7203 | 118 | 43 | 13
13302 | [베트남어] 한국문화 II | 119.3178 | 119 | 19 | 4
13303 | [베트남어] 한국생활 I | 117.1825 | 117 | 10 | 57
13304 | [베트남어] 한국생활 II | 126.3561 | 126 | 21 | 22
13305 | [베트남어] 한국일반 | 110.0389 | 110 | 2 | 20
14408 | [베트남어] 한국문화I_2 | 11.4589 | 11 | 27 | 32
14410 | [베트남어] 한국생활I_2 | 12.1756 | 12 | 10 | 32
14423 | [베트남어] 한국생활II_2 | 12.8464 | 12 | 50 | 47
13959 | [베트남어] 한국일반_2 | 12.0647 | 12 | 3 | 53
15136 | [베트남어] 한국문화I_4 | 29.7719 | 29 | 46 | 19
15139 | [베트남어] 한국문화II_4 | 40.76 | 40 | 45 | 36
15140 | [베트남어] 한국생활 I_4 | 22.3956 | 22 | 23 | 44
15141 | [베트남어] 한국생활II_4 | 36.3228 | 36 | 19 | 22
15135 | [베트남어] 한국일반_4 | 21.1158 | 21 | 6 | 57
13318 | [태국어] 한국문화 I | 80.4208 | 80 | 25 | 15
13319 | [태국어] 한국문화 II | 68.8108 | 68 | 48 | 39
13320 | [태국어] 한국생활 I | 98.9094 | 98 | 54 | 34
13321 | [태국어] 한국생활 II | 116.5908 | 116 | 35 | 27
13322 | [태국어] 한국일반 | 114.5706 | 114 | 34 | 14
14429 | [태국어] 한국일반_2 | 11.1333 | 11 | 8
15143 | [태국어] 한국문화I_3 | 15.0736 | 15 | 4 | 25
15144 | [태국어] 한국문화II_3 | 12.0656 | 12 | 3 | 56
15145 | [태국어] 한국생활 I_3 | 7.7572 | 7 | 45 | 26
15146 | [태국어] 한국생활II_3 | 4.9686 | 4 | 58 | 7
15142 | [태국어] 한국일반_3 | 10.6117 | 10 | 36 | 42
13323 | [중국어] 한국문화 I | 110.5428 | 110 | 32 | 34
13324 | [중국어] 한국문화 II | 114.7931 | 114 | 47 | 35
13325 | [중국어] 한국생활 I | 107.21 | 107 | 12 | 36
13326 | [중국어] 한국생활 II | 111.9814 | 111 | 58 | 53
13327 | [중국어] 한국일반 | 107.7836 | 107 | 47 | 1
14106 | [중국어] 한국문화 I_2 | 119.8372 | 119 | 50 | 14
14422 | [중국어] 한국문화 II_2 | 93.1808 | 93 | 10 | 51
13960 | [중국어] 한국생활 I_2 | 95.2711 | 95 | 16 | 16
13779 | [중국어] 한국생활 II_2 | 88.8292 | 88 | 49 | 45
13543 | [중국어] 한국일반_2 | 121.9489 | 121 | 56 | 56
13328 | [일본어] 한국문화 I | 104.1467 | 104 | 5 | 228
13329 | [일본어] 한국문화 II | 109.3844 | 109 | 23 | 4
13330 | [일본어] 한국생활 I | 103.2497 | 103 | 14 | 59
13331 | [일본어] 한국생활 II | 109.1206 | 109 | 7 | 14
13332 | [일본어] 한국일반 | 104.6692 | 104 | 40 | 9
14417 | [일본어] 한국문화 I_2 | 10.0944 | 10 | 5 | 40
14418 | [일본어] 한국문화 II_2 | 10.7147 | 10 | 42 | 53
14104 | [일본어] 한국생활 I_2 | 10.5256 | 10 | 31 | 32
14105 | [일본어] 한국생활 II_2 | 11.0242 | 11 | 1 | 27
13788 | [일본어] 한국일반_2 | 9.8803 | 9 | 52 | 49
15148 | [일본어] 한국문화I_3 | 51.8131 | 51 | 48 | 47
15149 | [일본어] 한국문화II_3 | 55.0564 | 55 | 3 | 23
15150 | [일본어] 한국생활 I_3 | 25.9581 | 25 | 57 | 29
15151 | [일본어] 한국생활II_3 | 33.3156 | 33 | 18 | 56
15147 | [일본어] 한국일반_3 | 23.5603 | 23 | 33 | 37
13333 | [영어] 한국문화 I | 13.6614 | 13 | 39 | 41
13334 | [영어] 한국문화 II | 9.8775 | 9 | 52 | 39
13335 | [영어] 한국생활 I | 12.6214 | 12 | 37 | 17
13336 | [영어] 한국생활 II | 20.6958 | 20 | 41 | 45
13337 | [영어] 한국일반 | 69.0536 | 69 | 3 | 13
13338 | [기타언어] 한국문화 I | 113.0394 | 113 | 2 | 22
13339 | [기타언어] 한국문화 II | 115.8417 | 115 | 50 | 30
13437 | [기타언어] 한국생활 I | 116.8047 | 116 | 48 | 17
13341 | [기타언어] 한국생활 II | 116.7047 | 116 | 42 | 17
13342 | [기타언어] 한국일반 | 108.7475 | 108 | 44 | 51
14405 | [기타언어] 한국문화I_2 | 56.5353 | 56 | 32 | 7
14406 | [기타언어] 한국문화II_2 | 60.7297 | 60 | 43 | 47
13780 | [기타언어] 한국생활 I_2 | 119.6733 | 119 | 40 | 24
14407 | [기타언어] 한국생활II_2 | 118.2861 | 118 | 17 | 10
13792 | [기타언어] 한국일반_2 | 147.1386 | 147 | 8 | 19
합계 |  | 4374.7417 | 4342 | 1928 | 2190
| [베트남어]한국생활II_3 | 28.9214 | 28 | 55 | 17
| [베트남어]한국문화II_3 | 22.2208 | 22 | 13 | 15
| [베트남어]한국일반_3 | 23.6369 | 23 | 38 | 13

## 수집
기준 시각 2021-11-22-10:30 |  | 언어 | [11 empty] | 합계
|  | 베트남어 |  | 영어 |  | 일본어 |  | 중국어 |  | 태국어 |  | 기타언어
|  | 작업량 | 진척률 | 작업량 | 진척률 | 작업량 | 진척률 | 작업량 | 진척률 | 작업량 | 진척률 | 작업량 | 진척률 | 작업량 | 진척률
주제 | 한국문화l | 40701 | 96.91% | 3451 | 57.52% | 47696 | 113.6% | 63499 | 105.8% | 25204 | 84.01% | 45961 | 76.6% | 226512 | 94.38%
| 한국문화ll | 38702 | 92.15% | 2418 | 40.3% | 47636 | 113.4% | 54176 | 90.29% | 20319 | 67.73% | 46105 | 76.84% | 209356 | 87.23% | 86.07
| 한국생활l | 39098 | 93.09% | 3462 | 57.7% | 40297 | 95.95% | 57395 | 95.66% | 28687 | 95.62% | 63430 | 105.7% | 232369 | 96.82%
| 한국생활ll | 42224 | 100.5% | 5018 | 83.63% | 42095 | 100.2% | 54249 | 90.42% | 30291 | 101% | 61789 | 103% | 235666 | 98.19%
| 한국일반 | 39065 | 93.01% | 17433 | 290.6% | 39967 | 95.16% | 65315 | 108.9% | 35757 | 119.2% | 71307 | 118.8% | 268844 | 112%
합계 |  | 199790 | 95.14% | 31782 | 105.9% | 217691 | 103.7% | 294634 | 98.21% | 140258 | 93.51% | 288592 | 96.2% | 1172747 | 97.73%
| 납품건수 | 194082 | 97.14% | 31554 | 99.28% | 216902 | 99.64% | 292593 | 99.31% | 139692 | 99.6% | 284842 | 98.7% | 1159665 | 98.88% | 3478995
218480
|  | 215825 | 98.78%
기준 시각 2021-11-22-10:30 |  | 언어 | [11 empty] | 합계
|  | 베트남어 |  | 영어 |  | 일본어 |  | 중국어 |  | 태국어 |  | 기타언어
|  | 작업량 | 진척률 | 작업량 | 진척률 | 작업량 | 진척률 | 작업량 | 진척률 | 작업량 | 진척률 | 작업량 | 진척률 | 작업량 | 진척률
주제 | 한국문화l | 29663 | 98.88% | 3451 | 11.5% | 30000 | 100% | 30000 | 100% | 21141 | 70.47% | 30000 | 100% | 144255 | 80.14%
| 한국문화ll | 28364 | 94.55% | 2418 | 8.06% | 30000 | 100% | 30000 | 100% | 17363 | 57.88% | 30000 | 100% | 138145 | 76.75%
| 한국생활l | 29934 | 99.78% | 3462 | 11.54% | 30000 | 100% | 30000 | 100% | 26541 | 88.47% | 30000 | 100% | 149937 | 83.3%
| 한국생활ll | 29928 | 99.76% | 5018 | 16.73% | 30000 | 100% | 30000 | 100% | 29115 | 97.05% | 30000 | 100% | 154061 | 85.59%
| 한국일반 | 30000 | 100% | 17433 | 58.11% | 30000 | 100% | 30000 | 100% | 30000 | 100% | 30000 | 100% | 167433 | 93.02%
| 한국문화l_2 | 2970 | 99% |  |  | 3000 | 100% | 33499 | 93.05% |  |  | 15961 | 38% | 55430 | 65.99%
| 한국문화ll_2 |  |  |  |  | 3000 | 100% | 24176 | 67.16% |  |  | 16105 | 38.35% | 43281 | 53.43%
| 한국생활l_2 | 3000 | 100% |  |  | 3000 | 100% | 27395 | 76.1% |  |  | 33430 | 79.6% | 66825 | 79.55%
| 한국생활ll_2 | 3000 | 100% |  |  | 3000 | 100% | 24249 | 67.36% |  |  | 31789 | 75.69% | 62038 | 73.85%
| 한국일반_2 | 3000 | 100% |  |  | 3000 | 100% | 35315 | 98.1% | 2903 | 96.77% | 41307 | 98.35% | 85525 | 98.3%
| 한국문화l_3or4 | 8068 | 53.79% |  |  | 14696 | 97.97% |  |  | 4063 | 22.57% |  |  | 26827 | 55.89%
| 한국문화ll_3or4 | 10338 | 57.43% |  |  | 14636 | 97.57% |  |  | 2956 | 16.42% |  |  | 27930 | 54.76%
| 한국생활l_3or4 | 6164 | 41.09% |  |  | 7297 | 48.65% |  |  | 2146 | 11.92% |  |  | 15607 | 32.51%
| 한국생활ll_3or4 | 9296 | 61.97% |  |  | 9095 | 60.63% |  |  | 1176 | 6.533% |  |  | 19567 | 40.76%
| 한국일반_3or4 | 6065 | 40.43% |  |  | 6967 | 46.45% |  |  | 2854 | 19.03% |  |  | 15886 | 35.3%
합계 |  | 199790 | 121.1% | 31782 | 19.26% | 217691 | 131.9% | 294634 | 89.28% | 140258 | 85% | 288592 | 87.45% | 1172747 | 95.35%
번호 | 프로젝트 명 | 작업량
13301 | [베트남어] 한국문화 I | 29663
13302 | [베트남어] 한국문화 II | 28364 | 94.55%
13303 | [베트남어] 한국생활 I | 29934
13304 | [베트남어] 한국생활 II | 29928 | 99.76%
13305 | [베트남어] 한국일반 | 30000 | 100%
14408 | [베트남어] 한국문화I_2 | 2970
14410 | [베트남어] 한국생활I_2 | 3000
14423 | [베트남어] 한국생활II_2 | 3000
13959 | [베트남어] 한국일반_2 | 3000
15136 | [베트남어] 한국문화I_4 | 8068
15139 | [베트남어] 한국문화II_4 | 10338
15140 | [베트남어] 한국생활 I_4 | 6164
15141 | [베트남어] 한국생활II_4 | 9296
15135 | [베트남어] 한국일반_4 | 6065
13318 | [태국어] 한국문화 I | 21141
13319 | [태국어] 한국문화 II | 17363
13320 | [태국어] 한국생활 I | 26541
13321 | [태국어] 한국생활 II | 29115
13322 | [태국어] 한국일반 | 30000
14429 | [태국어] 한국일반_2 | 2903
15143 | [태국어] 한국문화I_3 | 4063
15144 | [태국어] 한국문화II_3 | 2956
15145 | [태국어] 한국생활 I_3 | 2146
15146 | [태국어] 한국생활II_3 | 1176
15142 | [태국어] 한국일반_3 | 2854
13323 | [중국어] 한국문화 I | 30000
13324 | [중국어] 한국문화 II | 30000
13325 | [중국어] 한국생활 I | 30000
13326 | [중국어] 한국생활 II | 30000
13327 | [중국어] 한국일반 | 30000
14106 | [중국어] 한국문화 I_2 | 33499
14422 | [중국어] 한국문화 II_2 | 24176
13960 | [중국어] 한국생활 I_2 | 27395
13779 | [중국어] 한국생활 II_2 | 24249
13543 | [중국어] 한국일반_2 | 35315
13328 | [일본어] 한국문화 I | 30000
13329 | [일본어] 한국문화 II | 30000
13330 | [일본어] 한국생활 I | 30000
13331 | [일본어] 한국생활 II | 30000
13332 | [일본어] 한국일반 | 30000
14417 | [일본어] 한국문화 I_2 | 3000
14418 | [일본어] 한국문화 II_2 | 3000
14104 | [일본어] 한국생활 I_2 | 3000
14105 | [일본어] 한국생활 II_2 | 3000
13788 | [일본어] 한국일반_2 | 3000
15148 | [일본어] 한국문화I_3 | 14696
15149 | [일본어] 한국문화II_3 | 14636
15150 | [일본어] 한국생활 I_3 | 7297
15151 | [일본어] 한국생활II_3 | 9095
15147 | [일본어] 한국일반_3 | 6967
13333 | [영어] 한국문화 I | 3451
13334 | [영어] 한국문화 II | 2418
13335 | [영어] 한국생활 I | 3462
13336 | [영어] 한국생활 II | 5018
13337 | [영어] 한국일반 | 17433
13338 | [기타언어] 한국문화 I | 30000
13339 | [기타언어] 한국문화 II | 30000
13437 | [기타언어] 한국생활 I | 30000
13341 | [기타언어] 한국생활 II | 30000
13342 | [기타언어] 한국일반 | 30000
14405 | [기타언어] 한국문화I_2 | 15961
14406 | [기타언어] 한국문화II_2 | 16105
13780 | [기타언어] 한국생활 I_2 | 33430
14407 | [기타언어] 한국생활II_2 | 31789
13792 | [기타언어] 한국일반_2 | 41307
합계 |  | 1172747
9616 | [베트남어] 한국생활II_3 | 7021 | 7500 | 93.61%
9615 | [베트남어]한국문화II_3 | 5220 | 7500 | 69.6%
9614 | [베트남어]한국일반_3 | 6449 | 7600 | 84.86%
199790
218480
194082
21743
|  | 215825 | 2655
|  |  |  | 한국문화l | 40701
|  |  |  | 한국문화ll | 38702 | 5220
|  |  |  | 한국생활l | 39098
|  |  |  | 한국생활ll | 42224 | 7021
|  |  |  | 한국일반 | 39065 | 6449
[5 empty] | 199790 | 18690 | 218480

## 정제
기준 시각 2021-11-23-17:00 |  | 언어 | [11 empty] | 합계
|  | 베트남어 |  | 영어 |  | 일본어 |  | 중국어 |  | 태국어 |  | 기타언어
|  | 검수량 | 진척률 | 검수량 | 진척률 | 검수량 | 진척률 | 검수량 | 진척률 | 검수량 | 진척률 | 검수량 | 진척률 | 검수량 | 진척률
주제 | 한국문화l | 40701 | 96.91% | 3451 | 57.52% | 47696 | 113.6% | 63499 | 105.8% | 25204 | 84.01% | 45961 | 76.6% | 226512 | 94.38%
| 한국문화ll | 38702 | 92.15% | 2418 | 40.3% | 47636 | 113.4% | 54176 | 90.29% | 20319 | 67.73% | 46105 | 76.84% | 209356 | 87.23%
| 한국생활l | 39098 | 93.09% | 3462 | 57.7% | 40297 | 95.95% | 57395 | 95.66% | 28687 | 95.62% | 63430 | 105.7% | 232369 | 96.82%
| 한국생활ll | 42224 | 100.5% | 5018 | 83.63% | 42095 | 100.2% | 54249 | 90.42% | 30291 | 101% | 61789 | 103% | 235666 | 98.19%
| 한국일반 | 39065 | 93.01% | 17433 | 290.6% | 39967 | 95.16% | 65315 | 108.9% | 35757 | 119.2% | 71307 | 118.8% | 268844 | 112%
합계 |  | 199790 | 95.14% | 31782 | 105.9% | 217691 | 103.7% | 294634 | 98.21% | 140258 | 93.51% | 288592 | 96.2% | 1172747 | 97.73%
|  |  | 665.9667 |  | 105.94 |  | 725.6367 |  | 982.1133 |  | 467.5267 |  | 961.9733 |  | 3909.1567
| 총량 대비 언어별 비율 |  | 17.04% |  | 2.71% |  | 18.56% |  | 25.12% |  | 11.96% |  | 24.61%
| 수정 목표 |  | 700 |  | 100 |  | 700 |  | 1000 |  | 500 |  | 1000 |  | 4000
기준 시각 2021-11-23-17:00 |  | 언어 | [11 empty] | 합계
|  | 베트남어 |  | 영어 |  | 일본어 |  | 중국어 |  | 태국어 |  | 기타언어
|  | 검수량 | 진척률 | 검수량 | 진척률 | 검수량 | 진척률 | 검수량 | 진척률 | 검수량 | 진척률 | 검수량 | 진척률 | 검수량 | 진척률
주제 | 한국문화l | 29663 | 98.88% | 3451 | 11.5% | 30000 | 100% | 30000 | 100% | 21141 | 70.47% | 30000 | 100% | 144255 | 80.14%
| 한국문화ll | 28364 | 94.55% | 2418 | 8.06% | 30000 | 100% | 30000 | 100% | 17363 | 57.88% | 30000 | 100% | 138145 | 76.75%
| 한국생활l | 29934 | 99.78% | 3462 | 11.54% | 30000 | 100% | 30000 | 100% | 26541 | 88.47% | 30000 | 100% | 149937 | 83.3%
| 한국생활ll | 29928 | 99.76% | 5018 | 16.73% | 30000 | 100% | 30000 | 100% | 29115 | 97.05% | 30000 | 100% | 154061 | 85.59%
| 한국일반 | 30000 | 100% | 17433 | 58.11% | 30000 | 100% | 30000 | 100% | 30000 | 100% | 30000 | 100% | 167433 | 93.02%
| 한국문화l_2 | 2970 | 99% |  |  | 3000 | 100% | 33499 | 93.05% |  |  | 15961 | 38% | 55430 | 65.99%
| 한국문화ll_2 |  |  |  |  | 3000 | 100% | 24176 | 67.16% |  |  | 16105 | 38.35% | 43281 | 53.43%
| 한국생활l_2 | 3000 | 100% |  |  | 3000 | 100% | 27395 | 76.1% |  |  | 33430 | 79.6% | 66825 | 79.55%
| 한국생활ll_2 | 3000 | 100% |  |  | 3000 | 100% | 24249 | 67.36% |  |  | 31789 | 75.69% | 62038 | 73.85%
| 한국일반_2 | 3000 | 100% |  |  | 3000 | 100% | 35315 | 98.1% | 2903 | 96.77% | 41307 | 98.35% | 85525 | 98.3%
| 한국문화l_3or4 | 8068 | 53.79% |  |  | 14696 | 97.97% |  |  | 4063 | 22.57% |  |  | 26827 | 55.89%
| 한국문화ll_3or4 | 10338 | 57.43% |  |  | 14636 | 97.57% |  |  | 2956 | 16.42% |  |  | 27930 | 54.76%
| 한국생활l_3or4 | 6164 | 41.09% |  |  | 7297 | 48.65% |  |  | 2146 | 11.92% |  |  | 15607 | 32.51%
| 한국생활ll_3or4 | 9296 | 61.97% |  |  | 9095 | 60.63% |  |  | 1176 | 6.533% |  |  | 19567 | 40.76%
| 한국일반_3or4 | 6065 | 40.43% |  |  | 6967 | 46.45% |  |  | 2854 | 19.03% |  |  | 15886 | 35.3%
합계 |  | 199790 | 121.1% | 31782 | 19.26% | 217691 | 131.9% | 294634 | 89.28% | 140258 | 85% | 288592 | 87.45% | 1172747 | 95.35%
번호 | 프로젝트 명 | 작업량
13301 | [베트남어] 한국문화 I | 29663
13302 | [베트남어] 한국문화 II | 28364
13303 | [베트남어] 한국생활 I | 29934
13304 | [베트남어] 한국생활 II | 29928
13305 | [베트남어] 한국일반 | 30000
14408 | [베트남어] 한국문화I_2 | 2970
14410 | [베트남어] 한국생활I_2 | 3000
14423 | [베트남어] 한국생활II_2 | 3000
13959 | [베트남어] 한국일반_2 | 3000
15136 | [베트남어] 한국문화I_4 | 8068
15139 | [베트남어] 한국문화II_4 | 10338
15140 | [베트남어] 한국생활 I_4 | 6164
15141 | [베트남어] 한국생활II_4 | 9296
15135 | [베트남어] 한국일반_4 | 6065
13318 | [태국어] 한국문화 I | 21141
13319 | [태국어] 한국문화 II | 17363
13320 | [태국어] 한국생활 I | 26541
13321 | [태국어] 한국생활 II | 29115
13322 | [태국어] 한국일반 | 30000
14429 | [태국어] 한국일반_2 | 2903
15143 | [태국어] 한국문화I_3 | 4063
15144 | [태국어] 한국문화II_3 | 2956
15145 | [태국어] 한국생활 I_3 | 2146
15146 | [태국어] 한국생활II_3 | 1176
15142 | [태국어] 한국일반_3 | 2854
13323 | [중국어] 한국문화 I | 30000
13324 | [중국어] 한국문화 II | 30000
13325 | [중국어] 한국생활 I | 30000
13326 | [중국어] 한국생활 II | 30000
13327 | [중국어] 한국일반 | 30000
14106 | [중국어] 한국문화 I_2 | 33499
14422 | [중국어] 한국문화 II_2 | 24176
13960 | [중국어] 한국생활 I_2 | 27395
13779 | [중국어] 한국생활 II_2 | 24249
13543 | [중국어] 한국일반_2 | 35315
13328 | [일본어] 한국문화 I | 30000
13329 | [일본어] 한국문화 II | 30000
13330 | [일본어] 한국생활 I | 30000
13331 | [일본어] 한국생활 II | 30000
13332 | [일본어] 한국일반 | 30000
14417 | [일본어] 한국문화 I_2 | 3000
14418 | [일본어] 한국문화 II_2 | 3000
14104 | [일본어] 한국생활 I_2 | 3000
14105 | [일본어] 한국생활 II_2 | 3000
13788 | [일본어] 한국일반_2 | 3000
15148 | [일본어] 한국문화I_3 | 14696
15149 | [일본어] 한국문화II_3 | 14636
15150 | [일본어] 한국생활 I_3 | 7297
15151 | [일본어] 한국생활II_3 | 9095
15147 | [일본어] 한국일반_3 | 6967
13333 | [영어] 한국문화 I | 3451
13334 | [영어] 한국문화 II | 2418
13335 | [영어] 한국생활 I | 3462
13336 | [영어] 한국생활 II | 5018
13337 | [영어] 한국일반 | 17433
13338 | [기타언어] 한국문화 I | 30000
13339 | [기타언어] 한국문화 II | 30000
13437 | [기타언어] 한국생활 I | 30000
13341 | [기타언어] 한국생활 II | 30000
13342 | [기타언어] 한국일반 | 30000
14405 | [기타언어] 한국문화I_2 | 15961
14406 | [기타언어] 한국문화II_2 | 16105
13780 | [기타언어] 한국생활 I_2 | 33430
14407 | [기타언어] 한국생활II_2 | 31789
13792 | [기타언어] 한국일반_2 | 41307
합계 |  | 1172747

## 전사(대본읽기)
기준 시각 2021-12-14-18:00 |  | 언어 | [11 empty] | 합계
|  | 베트남어 |  | 영어 |  | 일본어 |  | 중국어 |  | 태국어 |  | 기타언어
|  | 전사작업량 | 진척률 | 전사작업량 | 진척률 | 전사작업량 | 진척률 | 전사작업량 | 진척률 | 전사작업량 | 진척률 | 전사작업량 | 진척률 | 전사작업량 | 진척률
대본읽기 | 한국문화l | 63386 | 100% | 5404 | 100% | 71998 | 100% | 98802 | 100% | 39930 | 100% | 71644 | 100% | 351164 | 100%
| 한국문화ll | 62990 | 100% | 3936 | 100% | 72000 | 100% | 84794 | 100% | 33112 | 100% | 72074 | 100% | 328906 | 100%
| 한국생활l | 60034 | 100% | 5806 | 100% | 61326 | 100% | 89086 | 100% | 46956 | 100% | 99332 | 100% | 362540 | 100.1%
| 한국생활ll | 65810 | 100% | 8540 | 100% | 64268 | 100% | 84238 | 100% | 47038 | 100% | 98106 | 100% | 368000 | 100%
| 한국일반 | 59546 | 100% | 27470 | 100% | 60584 | 100% | 99000 | 100% | 54348 | 100% | 108000 | 100% | 408948 | 100%
합계 |  | 311766 | 100% | 51156 | 95.15% | 330176 | 100% | 455920 | 100% | 221384 | 100% | 449156 | 100% | 1819558 | 100%
3000
989.5178
기준 시각 2021-12-14-18:00 |  | 언어 | [11 empty] | 합계
|  | 베트남어 |  | 영어 |  | 일본어 |  | 중국어 |  | 태국어 |  | 기타언어
|  | 전사작업량 | 진척률 | 전사작업량 | 진척률 | 전사작업량 | 진척률 | 전사작업량 | 진척률 | 전사작업량 | 진척률 | 전사작업량 | 진척률 | 전사작업량 | 진척률
주제 | 한국문화l | 45000 | 100% | 5404 | 100% | 45000 | 100% | 45000 | 100% | 33300 | 100% | 45000 | 100% | 218704 | 100%
| 한국문화ll | 44848 | 100% | 3936 | 100% | 45000 | 100% | 45000 | 100% | 28194 | 100% | 45000 | 100% | 211978 | 100%
| 한국생활l | 45000 | 100% | 5806 | 100% | 45000 | 100% | 45000 | 100% | 43226 | 100% | 45000 | 100% | 229032 | 100%
| 한국생활ll | 45000 | 100% | 8540 | 100% | 45000 | 100% | 45000 | 100% | 45000 | 100% | 45000 | 100% | 233540 | 100%
| 한국일반 | 45000 | 100% | 27470 | 100% | 45000 | 100% | 45000 | 100% | 45000 | 100% | 45000 | 100% | 252470 | 100%
| 한국문화l_2 | 4500 | 100% |  |  | 4500 | 100% | 53802 | 100% |  |  | 26644 | 100% | 89446 | 100%
| 한국문화ll_2 |  |  |  |  | 4500 | 100% | 39794 | 100% |  |  | 27074 | 100% | 71368 | 100%
| 한국생활l_2 | 4500 | 100% |  |  | 4500 | 100% | 44086 | 100% |  |  | 54332 | 100% | 107418 | 100%
| 한국생활ll_2 | 4500 | 100% |  |  | 4500 | 100% | 39238 | 100% |  |  | 53106 | 100% | 101344 | 100%
| 한국일반_2 | 4500 | 100% |  |  | 4500 | 100% | 54000 | 100% | 4500 | 100% | 63000 | 100% | 130500 | 100%
| 한국문화l_3or4 | 13886 | 100% |  |  | 22498 | 100% |  |  | 6630 | 100% |  |  | 43014 | 100%
| 한국문화ll_3or4 | 18142 | 100% |  |  | 22500 | 100% |  |  | 4918 | 100% |  |  | 45560 | 100%
| 한국생활l_3or4 | 10534 | 100% |  |  | 11826 | 100% |  |  | 3730 | 100% |  |  | 26090 | 100%
| 한국생활ll_3or4 | 16310 | 100% |  |  | 14768 | 100% |  |  | 2038 | 100% |  |  | 33116 | 100%
| 한국일반_3or4 | 10046 | 100% |  |  | 11084 | 100% |  |  | 4848 | 100% |  |  | 25978 | 100%
합계 |  | 311766 | 100% | 51156 | 100% | 330176 | 100% | 455920 | 100% | 221384 | 100% | 449156 | 100% | 1819558 | 100%
번호 | 프로젝트번호 | 프로젝트 명 | 전사작업량 | 전사불가 |  | 대본읽기
13301 | 1 | [베트남어] 한국문화 I | 45000 |  |  | 22500
13302 | 2 | [베트남어] 한국문화 II | 44848 |  |  | 22424
13303 | 3 | [베트남어] 한국생활 I | 45000 |  |  | 22500 | [6 empty] | 4차 | 158981 | 317962
13304 | 4 | [베트남어] 한국생활 II | 45000 |  |  | 22500 | [6 empty] | 5차 | 153582 | 307164
13305 | 5 | [베트남어] 한국일반 | 45000 |  |  | 22500 | [6 empty] | 6차 | 113480 | 226960
14408 | 6 | [베트남어] 한국문화I_2 | 4500 |  |  | 2250 | [6 empty] | 7차 | 86282 | 172564
14410 | 7 | [베트남어] 한국생활I_2 | 4500 |  |  | 2250
14423 | 8 | [베트남어] 한국생활II_2 | 4500 |  |  | 2250
13959 | 9 | [베트남어] 한국일반_2 | 4500 |  |  | 2250 | [8 empty] | 50000
15136 | 11 | [베트남어] 한국문화I_4 | 13886 |  |  | 6943 | [8 empty] | 150000
15139 | 12 | [베트남어] 한국문화II_4 | 18142 |  |  | 9071 | [8 empty] | 906688 | 3022.2933
15140 | 13 | [베트남어] 한국생활 I_4 | 10534 |  |  | 5267 | [9 empty] | 3020 | 453000 | 453
15141 | 14 | [베트남어] 한국생활II_4 | 16310 |  |  | 8155 | [9 empty] | 30.2
15135 | 15 | [베트남어] 한국일반_4 | 10046 |  |  | 5023
13318 | 21 | [태국어] 한국문화 I | 33300 |  |  | 16650
13319 | 22 | [태국어] 한국문화 II | 28194 |  |  | 14097
13320 | 23 | [태국어] 한국생활 I | 43226 |  |  | 21613
13321 | 24 | [태국어] 한국생활 II | 45000 |  |  | 22500
13322 | 25 | [태국어] 한국일반 | 45000 |  |  | 22500
14429 | 26 | [태국어] 한국일반_2 | 4500 |  |  | 2250
15143 | 31 | [태국어] 한국문화I_3 | 6630 |  |  | 3315
15144 | 32 | [태국어] 한국문화II_3 | 4918 |  |  | 2459
15145 | 33 | [태국어] 한국생활 I_3 | 3730 |  |  | 1865
15146 | 34 | [태국어] 한국생활II_3 | 2038 |  |  | 1019
15142 | 35 | [태국어] 한국일반_3 | 4848 |  |  | 2424
13323 | 41 | [중국어] 한국문화 I | 45000 |  |  | 22500
13324 | 42 | [중국어] 한국문화 II | 45000 |  |  | 22500
13325 | 43 | [중국어] 한국생활 I | 45000 |  |  | 22500
13326 | 44 | [중국어] 한국생활 II | 45000 |  |  | 22500
13327 | 45 | [중국어] 한국일반 | 45000 |  |  | 22500
14106 | 46 | [중국어] 한국문화 I_2 | 53802 |  |  | 26902
14422 | 47 | [중국어] 한국문화 II_2 | 39794 |  |  | 19897
13960 | 48 | [중국어] 한국생활 I_2 | 44086 |  |  | 22043
13779 | 49 | [중국어] 한국생활 II_2 | 39238 |  |  | 19619
13543 | 50 | [중국어] 한국일반_2 | 54000 |  |  | 27000
13328 | 61 | [일본어] 한국문화 I | 45000 |  |  | 22500
13329 | 62 | [일본어] 한국문화 II | 45000 |  |  | 22500
13330 | 63 | [일본어] 한국생활 I | 45000 |  |  | 22500
13331 | 64 | [일본어] 한국생활 II | 45000 |  |  | 22500
13332 | 65 | [일본어] 한국일반 | 45000 |  |  | 22500
14417 | 66 | [일본어] 한국문화 I_2 | 4500 |  |  | 2250
14418 | 67 | [일본어] 한국문화 II_2 | 4500 |  |  | 2250
14104 | 68 | [일본어] 한국생활 I_2 | 4500 |  |  | 2250
14105 | 69 | [일본어] 한국생활 II_2 | 4500 |  |  | 2250
13788 | 70 | [일본어] 한국일반_2 | 4500 |  |  | 2250
15148 | 71 | [일본어] 한국문화I_3 | 22498 |  |  | 11249
15149 | 72 | [일본어] 한국문화II_3 | 22500 |  |  | 11250
15150 | 73 | [일본어] 한국생활 I_3 | 11826 |  |  | 5913
15151 | 74 | [일본어] 한국생활II_3 | 14768 |  |  | 7384
15147 | 75 | [일본어] 한국일반_3 | 11084 |  |  | 5542
13333 | 81 | [영어] 한국문화 I | 5404 |  |  | 2702
13334 | 82 | [영어] 한국문화 II | 3936 |  |  | 1968
13335 | 83 | [영어] 한국생활 I | 5806 |  |  | 2903
13336 | 84 | [영어] 한국생활 II | 8540 |  |  | 4270
13337 | 85 | [영어] 한국일반 | 27470 |  |  | 13735
13338 | 91 | [기타언어] 한국문화 I | 45000 |  |  | 22500
13339 | 92 | [기타언어] 한국문화 II | 45000 |  |  | 22500
13437 | 93 | [기타언어] 한국생활 I | 45000 |  |  | 22500
13341 | 94 | [기타언어] 한국생활 II | 45000 |  |  | 22500
13342 | 95 | [기타언어] 한국일반 | 45000 |  |  | 22500
14405 | 96 | [기타언어] 한국문화I_2 | 26644 |  |  | 13322
14406 | 97 | [기타언어] 한국문화II_2 | 27074 |  |  | 13537
13780 | 98 | [기타언어] 한국생활 I_2 | 54332 |  |  | 27166
14407 | 99 | [기타언어] 한국생활II_2 | 53106 |  |  | 26553
13792 | 100 | [기타언어] 한국일반_2 | 63000 |  |  | 31500

## 전사3차(대본읽기)
기준 시각 2021-12-15-09:00 |  | 언어 | [11 empty] | 합계
|  | 베트남어 |  | 영어 |  | 일본어 |  | 중국어 |  | 태국어 |  | 기타언어
|  | 전사작업량 | 진척률 | 전사작업량 | 진척률 | 전사작업량 | 진척률 | 전사작업량 | 진척률 | 전사작업량 | 진척률 | 전사작업량 | 진척률 | 전사작업량 | 진척률
대본읽기 | 한국문화l | 25078 | 39.56% | 584 | 10.81% | 40012 | 55.57% | 97974 | 99.16% | 7912 | 19.81% | 62962 | 87.88% | 234522 | 66.78%
| 한국문화ll | 0 | 0% | 450 | 11.43% | 34530 | 47.96% | 70996 | 83.73% | 7750 | 23.41% | 60298 | 83.66% | 174024 | 52.91%
| 한국생활l | 30552 | 50.89% | 398 | 7.276% | 45000 | 73.38% | 84218 | 94.54% | 9990 | 21.28% | 50956 | 51.3% | 221114 | 61.05%
| 한국생활ll | 4500 | 6.838% | 602 | 7.049% | 49500 | 77.02% | 53254 | 63.22% | 10644 | 22.63% | 90232 | 91.97% | 208732 | 56.72%
| 한국일반 | 4500 | 7.557% | 6072 | 19.97% | 49500 | 81.7% | 98920 | 99.92% | 45000 | 90.27% | 107866 | 99.88% | 311858 | 75.71%
합계 |  | 64630 | 20.73% | 8106 | 15.08% | 218542 | 66.19% | 405362 | 88.91% | 81296 | 36.72% | 372314 | 82.89% | 1150250 | 63.13%
1893.7627
989.5178
기준 시각 2021-12-15-09:00 |  | 언어 | [11 empty] | 합계
|  | 베트남어 |  | 영어 |  | 일본어 |  | 중국어 |  | 태국어 |  | 기타언어
|  | 전사작업량 | 진척률 | 전사작업량 | 진척률 | 전사작업량 | 진척률 | 전사작업량 | 진척률 | 전사작업량 | 진척률 | 전사작업량 | 진척률 | 전사작업량 | 진척률
주제 | 한국문화l | 25078 | 55.73% | 584 | 10.81% | 35512 | 78.92% | 45000 | 100% | 7912 | 23.76% | 45000 | 100% | 159086 | 72.74%
| 한국문화ll | 0 | 0% | 450 | 11.43% | 34530 | 76.73% | 39848 | 88.55% | 7750 | 27.49% | 45000 | 100% | 127578 | 60.18%
| 한국생활l | 26052 | 57.89% | 398 | 7.276% | 45000 | 100% | 45000 | 100% | 9990 | 23.11% | 44996 | 99.99% | 171436 | 74.96%
| 한국생활ll | 0 | 0% | 602 | 7.049% | 45000 | 100% | 45000 | 100% | 10644 | 23.65% | 45000 | 100% | 146246 | 62.62%
| 한국일반 | 0 | 0% | 6072 | 19.97% | 45000 | 100% | 45000 | 100% | 45000 | 100% | 45000 | 100% | 186072 | 72.85%
| 한국문화l_2 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | 52974 | 98.46% |  |  | 17962 | 67.41% | 70936 | 51.05%
| 한국문화ll_2 |  |  |  |  | 0 | 0% | 31148 | 78.27% |  |  | 15298 | 56.5% | 46446 | 36.43%
| 한국생활l_2 | 4500 | 100% |  |  | 0 | 0% | 39218 | 88.96% |  |  | 5960 | 10.97% | 49678 | 31.57%
| 한국생활ll_2 | 4500 | 100% |  |  | 4500 | 100% | 8254 | 21.04% |  |  | 45232 | 85.17% | 62486 | 41.64%
| 한국일반_2 | 4500 | 100% |  |  | 4500 | 100% | 53920 | 99.85% | 0 | 0% | 62866 | 99.79% | 125786 | 68.95%
| 한국문화l_3or4 | 0 | 0% |  |  | 4500 | 20% |  |  | 0 | 0% |  |  | 4500 | 3.842%
| 한국문화ll_3or4 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0%
| 한국생활l_3or4 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0%
| 한국생활ll_3or4 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0%
| 한국일반_3or4 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0%
합계 |  | 64630 | 20.73% | 8106 | 15.08% | 218542 | 66.19% | 405362 | 88.91% | 81296 | 36.72% | 372314 | 82.89% | 1150250 | 63.13%
번호 | 프로젝트번호 | 프로젝트 명 | 전사작업량 | 전사불가 | 3차 미반영 | 대본읽기
13301 | 1 | [베트남어] 한국문화 I | 25078 |  |  | 22500
13302 | 2 | [베트남어] 한국문화 II | 0 |  |  | 22424
13303 | 3 | [베트남어] 한국생활 I | 26052 |  |  | 22500 | [6 empty] | 4차 | 158981 | 317962
13304 | 4 | [베트남어] 한국생활 II | 0 |  |  | 22500 | [6 empty] | 5차 | 153582 | 307164
13305 | 5 | [베트남어] 한국일반 | 0 |  |  | 22500 | [6 empty] | 6차 | 113480 | 226960
14408 | 6 | [베트남어] 한국문화I_2 | 0 |  |  | 2250 | [6 empty] | 7차 | 86282 | 172564
14410 | 7 | [베트남어] 한국생활I_2 | 4500 |  |  | 2250 | [8 empty] | 2174900
14423 | 8 | [베트남어] 한국생활II_2 | 4500 |  |  | 2250 | [8 empty] | 0.079343
13959 | 9 | [베트남어] 한국일반_2 | 4500 |  |  | 2250 | [8 empty] | 0.92066
15136 | 11 | [베트남어] 한국문화I_4 | 0 |  |  | 6943
15139 | 12 | [베트남어] 한국문화II_4 | 0 |  |  | 9071
15140 | 13 | [베트남어] 한국생활 I_4 | 0 |  |  | 5267
15141 | 14 | [베트남어] 한국생활II_4 | 0 |  |  | 8155
15135 | 15 | [베트남어] 한국일반_4 | 0 |  |  | 5023
13318 | 21 | [태국어] 한국문화 I | 7912 |  |  | 16650
13319 | 22 | [태국어] 한국문화 II | 7750 |  |  | 14097
13320 | 23 | [태국어] 한국생활 I | 9990 |  |  | 21613
13321 | 24 | [태국어] 한국생활 II | 10644 |  |  | 22500
13322 | 25 | [태국어] 한국일반 | 45000 |  |  | 22500
14429 | 26 | [태국어] 한국일반_2 | 0 |  |  | 2250
15143 | 31 | [태국어] 한국문화I_3 | 0 |  |  | 3315
15144 | 32 | [태국어] 한국문화II_3 | 0 |  |  | 2459
15145 | 33 | [태국어] 한국생활 I_3 | 0 |  |  | 1865
15146 | 34 | [태국어] 한국생활II_3 | 0 |  |  | 1019
15142 | 35 | [태국어] 한국일반_3 | 0 |  |  | 2424
13323 | 41 | [중국어] 한국문화 I | 45000 |  |  | 22500
13324 | 42 | [중국어] 한국문화 II | 39848 |  |  | 22500
13325 | 43 | [중국어] 한국생활 I | 45000 |  |  | 22500
13326 | 44 | [중국어] 한국생활 II | 45000 |  |  | 22500
13327 | 45 | [중국어] 한국일반 | 45000 |  |  | 22500
14106 | 46 | [중국어] 한국문화 I_2 | 52974 |  |  | 26902
14422 | 47 | [중국어] 한국문화 II_2 | 31148 |  |  | 19897
13960 | 48 | [중국어] 한국생활 I_2 | 39218 |  |  | 22043
13779 | 49 | [중국어] 한국생활 II_2 | 8254 |  |  | 19619
13543 | 50 | [중국어] 한국일반_2 | 53920 |  |  | 27000
13328 | 61 | [일본어] 한국문화 I | 35512 |  |  | 22500
13329 | 62 | [일본어] 한국문화 II | 34530 |  |  | 22500
13330 | 63 | [일본어] 한국생활 I | 45000 |  |  | 22500
13331 | 64 | [일본어] 한국생활 II | 45000 |  |  | 22500
13332 | 65 | [일본어] 한국일반 | 45000 |  |  | 22500
14417 | 66 | [일본어] 한국문화 I_2 | 0 |  |  | 2250
14418 | 67 | [일본어] 한국문화 II_2 | 0 |  |  | 2250
14104 | 68 | [일본어] 한국생활 I_2 | 4500 |  |  | 2250
14105 | 69 | [일본어] 한국생활 II_2 | 4500 |  |  | 2250
13788 | 70 | [일본어] 한국일반_2 | 4500 |  |  | 2250
15148 | 71 | [일본어] 한국문화I_3 | 0 |  |  | 11249
15149 | 72 | [일본어] 한국문화II_3 | 0 |  |  | 11250
15150 | 73 | [일본어] 한국생활 I_3 | 0 |  |  | 5913
15151 | 74 | [일본어] 한국생활II_3 | 0 |  |  | 7384
15147 | 75 | [일본어] 한국일반_3 | 0 |  |  | 5542
13333 | 81 | [영어] 한국문화 I | 584 |  |  | 2702
13334 | 82 | [영어] 한국문화 II | 450 |  |  | 1968
13335 | 83 | [영어] 한국생활 I | 398 |  |  | 2735
13336 | 84 | [영어] 한국생활 II | 602 |  |  | 4270
13337 | 85 | [영어] 한국일반 | 6072 |  |  | 15206
13338 | 91 | [기타언어] 한국문화 I | 45000 |  |  | 22500
13339 | 92 | [기타언어] 한국문화 II | 45000 |  |  | 22500
13437 | 93 | [기타언어] 한국생활 I | 44996 |  |  | 22500
13341 | 94 | [기타언어] 한국생활 II | 45000 |  |  | 22500
13342 | 95 | [기타언어] 한국일반 | 45000 |  |  | 22500
14405 | 96 | [기타언어] 한국문화I_2 | 17962 |  |  | 13322
14406 | 97 | [기타언어] 한국문화II_2 | 15298 |  |  | 13537
13780 | 98 | [기타언어] 한국생활 I_2 | 5960 |  |  | 27166
14407 | 99 | [기타언어] 한국생활II_2 | 45232 |  |  | 26553
13792 | 100 | [기타언어] 한국일반_2 | 62866 |  |  | 31500
1150250

## 전사(질의응답)
기준 시각 2021-12-14-18:00 |  | 언어 | [11 empty] | 합계
|  | 베트남어 |  | 영어 |  | 일본어 |  | 중국어 |  | 태국어 |  | 기타언어
|  | 전사작업량 | 진척률 | 전사작업량 | 진척률 | 전사작업량 | 진척률 | 전사작업량 | 진척률 | 전사작업량 | 진척률 | 전사작업량 | 진척률 | 전사작업량 | 진척률
대본읽기 | 한국문화l | 8732 | 96.94% | 746 | 99.6% | 11677 | 99.83% | 14013 | 99.4% | 5207 | 99.39% | 9880 | 97.46% | 50255 | 98.68%
| 한국문화ll | 7137 | 99.06% | 450 | 100% | 11585 | 99.56% | 11713 | 99.44% | 3752 | 99.73% | 9739 | 96.73% | 44376 | 98.83%
| 한국생활l | 9005 | 99.16% | 558 | 99.82% | 9591 | 99.55% | 12755 | 99.25% | 5200 | 99.83% | 13623 | 98.98% | 50732 | 99.28%
| 한국생활ll | 9175 | 98.45% | 748 | 100% | 9914 | 99.53% | 12008 | 98.99% | 6739 | 99.51% | 12596 | 98.9% | 51180 | 99.06%
| 한국일반 | 9077 | 97.69% | 2224 | 99.87% | 9655 | 99.79% | 15642 | 98.91% | 8523 | 99.3% | 17087 | 98.73% | 62208 | 98.9%
합계 |  | 43126 | 98.23% | 4726 | 99.85% | 52422 | 99.66% | 66131 | 99.19% | 29421 | 99.51% | 62925 | 98.3% | 258751 | 98.95% | 989.5178
989.5178
기준 시각 2021-12-14-18:00 |  | 언어 | [11 empty] | 합계
|  | 베트남어 |  | 영어 |  | 일본어 |  | 중국어 |  | 태국어 |  | 기타언어
|  | 전사작업량 | 진척률 | 전사작업량 | 진척률 | 전사작업량 | 진척률 | 전사작업량 | 진척률 | 전사작업량 | 진척률 | 전사작업량 | 진척률 | 전사작업량 | 진척률
주제 | 한국문화l | 6893 | 96.23% | 746 | 99.6% | 7490 | 99.87% | 7477 | 99.69% | 4469 | 99.51% | 7260 | 96.8% | 34335 | 98.37%
| 한국문화ll | 5876 | 98.94% | 450 | 100% | 7472 | 99.63% | 7467 | 99.56% | 3257 | 99.72% | 7184 | 95.79% | 31706 | 98.6%
| 한국생활l | 7366 | 99.09% | 558 | 99.82% | 7457 | 99.43% | 7454 | 99.39% | 4919 | 99.82% | 7423 | 98.97% | 35177 | 99.31%
| 한국생활ll | 7297 | 98.24% | 748 | 100% | 7458 | 99.44% | 7452 | 99.36% | 6582 | 99.5% | 7430 | 99.07% | 36967 | 99.13%
| 한국일반 | 7311 | 97.48% | 2224 | 99.87% | 7485 | 99.8% | 7416 | 98.88% | 7440 | 99.2% | 7493 | 99.91% | 39369 | 99.1%
| 한국문화l_2 | 716 | 99.44% |  |  | 749 | 99.87% | 6536 | 99.06% |  |  | 2620 | 99.32% | 10621 | 99.21%
| 한국문화ll_2 |  |  |  |  | 731 | 97.47% | 4246 | 99.23% |  |  | 2555 | 99.49% | 7532 | 99.14%
| 한국생활l_2 | 750 | 100% |  |  | 750 | 100% | 5301 | 99.05% |  |  | 6200 | 98.99% | 13001 | 99.13%
| 한국생활ll_2 | 739 | 98.53% |  |  | 746 | 99.47% | 4556 | 98.4% |  |  | 5166 | 98.66% | 11207 | 98.6%
| 한국일반_2 | 727 | 96.93% |  |  | 749 | 99.87% | 8226 | 98.93% | 653 | 100% | 9594 | 97.83% | 19949 | 96.61%
| 한국문화l_3or4 | 1123 | 99.82% |  |  | 3438 | 99.74% |  |  | 738 | 98.66% |  |  | 5299 | 99.61%
| 한국문화ll_3or4 | 1261 | 99.61% |  |  | 3382 | 99.88% |  |  | 495 | 99.8% |  |  | 5138 | 99.81%
| 한국생활l_3or4 | 889 | 99.11% |  |  | 1384 | 100% |  |  | 281 | 100% |  |  | 2554 | 99.69%
| 한국생활ll_3or4 | 1139 | 99.82% |  |  | 1710 | 99.94% |  |  | 157 | 100% |  |  | 3006 | 99.9%
| 한국일반_3or4 | 1039 | 99.71% |  |  | 1421 | 99.72% |  |  | 430 | 100% |  |  | 2890 | 99.76%
합계 |  | 43126 | 98.23% | 4726 | 99.85% | 52422 | 99.66% | 66131 | 99.19% | 29421 | 99.51% | 62925 | 98.3% | 258751 | 98.95%
번호 | 프로젝트번호 | 프로젝트 명 | 전사작업량 | 전사불가(제외) | 전사불가(삭제) | 질의응답
13301 | 1 | [베트남어] 한국문화 I | 6893 | 213 | 57 | 7163
13302 | 2 | [베트남어] 한국문화 II | 5876 | 19 | 44 | 5939
13303 | 3 | [베트남어] 한국생활 I | 7366 | 11 | 57 | 7434
13304 | 4 | [베트남어] 한국생활 II | 7297 | 70 | 61 | 7428 | [5 empty] | 1193557 | 932212
13305 | 5 | [베트남어] 한국일반 | 7311 | 142 | 47 | 7500
14408 | 6 | [베트남어] 한국문화I_2 | 716 | 0 | 4 | 720
14410 | 7 | [베트남어] 한국생활I_2 | 750 | 0 | 0 | 750
14423 | 8 | [베트남어] 한국생활II_2 | 739 | 10 | 1 | 750
13959 | 9 | [베트남어] 한국일반_2 | 727 | 22 | 1 | 750
15136 | 11 | [베트남어] 한국문화I_4 | 1123 | 0 | 2 | 1125
15139 | 12 | [베트남어] 한국문화II_4 | 1261 | 0 | 5 | 1266
15140 | 13 | [베트남어] 한국생활 I_4 | 889 | 0 | 8 | 897
15141 | 14 | [베트남어] 한국생활II_4 | 1139 | 0 | 2 | 1141
15135 | 15 | [베트남어] 한국일반_4 | 1039 | 0 | 3 | 1042
13318 | 21 | [태국어] 한국문화 I | 4469 | 14 | 8 | 4491
13319 | 22 | [태국어] 한국문화 II | 3257 | 2 | 7 | 3266
13320 | 23 | [태국어] 한국생활 I | 4919 | 4 | 5 | 4928
13321 | 24 | [태국어] 한국생활 II | 6582 | 15 | 18 | 6615
13322 | 25 | [태국어] 한국일반 | 7440 | 37 | 23 | 7500
14429 | 26 | [태국어] 한국일반_2 | 653 | 0 | 0 | 653
15143 | 31 | [태국어] 한국문화I_3 | 738 | 0 | 10 | 748
15144 | 32 | [태국어] 한국문화II_3 | 495 | 0 | 1 | 496
15145 | 33 | [태국어] 한국생활 I_3 | 281 | 0 | 0 | 281
15146 | 34 | [태국어] 한국생활II_3 | 157 | 0 | 0 | 157
15142 | 35 | [태국어] 한국일반_3 | 430 | 0 | 0 | 430
13323 | 41 | [중국어] 한국문화 I | 7477 | 21 | 2 | 7500
13324 | 42 | [중국어] 한국문화 II | 7467 | 26 | 7 | 7500
13325 | 43 | [중국어] 한국생활 I | 7454 | 46 | 0 | 7500
13326 | 44 | [중국어] 한국생활 II | 7452 | 47 | 1 | 7500
13327 | 45 | [중국어] 한국일반 | 7416 | 83 | 1 | 7500
14106 | 46 | [중국어] 한국문화 I_2 | 6536 | 38 | 24 | 6598
14422 | 47 | [중국어] 한국문화 II_2 | 4246 | 7 | 26 | 4279
13960 | 48 | [중국어] 한국생활 I_2 | 5301 | 3 | 48 | 5352
13779 | 49 | [중국어] 한국생활 II_2 | 4556 | 3 | 71 | 4630
13543 | 50 | [중국어] 한국일반_2 | 8226 | 2 | 87 | 8315
13328 | 61 | [일본어] 한국문화 I | 7490 | 3 | 7 | 7500
13329 | 62 | [일본어] 한국문화 II | 7472 | 21 | 7 | 7500
13330 | 63 | [일본어] 한국생활 I | 7457 | 29 | 14 | 7500
13331 | 64 | [일본어] 한국생활 II | 7458 | 33 | 9 | 7500
13332 | 65 | [일본어] 한국일반 | 7485 | 15 | 0 | 7500
14417 | 66 | [일본어] 한국문화 I_2 | 749 | 0 | 1 | 750
14418 | 67 | [일본어] 한국문화 II_2 | 731 | 14 | 5 | 750
14104 | 68 | [일본어] 한국생활 I_2 | 750 | 0 | 0 | 750
14105 | 69 | [일본어] 한국생활 II_2 | 746 | 0 | 4 | 750
13788 | 70 | [일본어] 한국일반_2 | 749 | 1 | 0 | 750
15148 | 71 | [일본어] 한국문화I_3 | 3438 | 9 | 0 | 3447
15149 | 72 | [일본어] 한국문화II_3 | 3382 | 1 | 3 | 3386
15150 | 73 | [일본어] 한국생활 I_3 | 1384 | 0 | 0 | 1384
15151 | 74 | [일본어] 한국생활II_3 | 1710 | 1 | 0 | 1711
15147 | 75 | [일본어] 한국일반_3 | 1421 | 4 | 0 | 1425
13333 | 81 | [영어] 한국문화 I | 746 | 3 | 0 | 749
13334 | 82 | [영어] 한국문화 II | 450 | 0 | 0 | 450
13335 | 83 | [영어] 한국생활 I | 558 | 0 | 1 | 559
13336 | 84 | [영어] 한국생활 II | 748 | 0 | 0 | 748
13337 | 85 | [영어] 한국일반 | 2224 | 2 | 1 | 2227
13338 | 91 | [기타언어] 한국문화 I | 7260 | 123 | 117 | 7500
13339 | 92 | [기타언어] 한국문화 II | 7184 | 148 | 168 | 7500
13437 | 93 | [기타언어] 한국생활 I | 7423 | 48 | 29 | 7500
13341 | 94 | [기타언어] 한국생활 II | 7430 | 19 | 51 | 7500
13342 | 95 | [기타언어] 한국일반 | 7493 | 7 | 0 | 7500
14405 | 96 | [기타언어] 한국문화I_2 | 2620 | 0 | 18 | 2638
14406 | 97 | [기타언어] 한국문화II_2 | 2555 | 4 | 9 | 2568
13780 | 98 | [기타언어] 한국생활 I_2 | 6200 | 7 | 56 | 6263
14407 | 99 | [기타언어] 한국생활II_2 | 5166 | 18 | 52 | 5236
13792 | 100 | [기타언어] 한국일반_2 | 9594 | 115 | 98 | 9807

## 검수(질의응답)
기준 시각 2021-12-07-18:00 |  | 언어 | [11 empty] | 합계
|  | 베트남어 |  | 영어 |  | 일본어 |  | 중국어 |  | 태국어 |  | 기타언어
|  | 전사작업량 | 진척률 | 전사작업량 | 진척률 | 전사작업량 | 진척률 | 전사작업량 | 진척률 | 전사작업량 | 진척률 | 전사작업량 | 진척률 | 전사작업량 | 진척률
대본읽기 | 한국문화l | 2550 | 28.31% | 0 | 0% | 5746 | 49.12% | 6959 | 49.36% | 930 | 17.75% | 2975 | 29.35% | 19160 | 37.62%
| 한국문화ll | 0 | 0% | 75 | 16.67% | 4446 | 38.21% | 5201 | 44.15% | 809 | 21.5% | 2803 | 27.84% | 13334 | 29.7%
| 한국생활l | 3280 | 36.12% | 74 | 13.24% | 7026 | 72.93% | 8099 | 63.02% | 1140 | 21.89% | 8221 | 59.73% | 27840 | 54.48%
| 한국생활ll | 0 | 0% | 75 | 10.03% | 7500 | 75.29% | 8533 | 70.35% | 1389 | 20.51% | 4227 | 33.19% | 21724 | 42.05%
| 한국일반 | 750 | 8.071% | 600 | 26.94% | 7500 | 77.52% | 9610 | 60.77% | 3131 | 36.48% | 8517 | 49.21% | 30108 | 47.87%
합계 |  | 6580 | 14.99% | 824 | 17.41% | 32218 | 61.25% | 38402 | 57.6% | 7399 | 25.03% | 26743 | 41.78% | 112166 | 42.89%
기준 시각 2021-12-07-18:00 |  | 언어 | [11 empty] | 합계
|  | 베트남어 |  | 영어 |  | 일본어 |  | 중국어 |  | 태국어 |  | 기타언어
|  | 전사작업량 | 진척률 | 전사작업량 | 진척률 | 전사작업량 | 진척률 | 전사작업량 | 진척률 | 전사작업량 | 진척률 | 전사작업량 | 진척률 | 전사작업량 | 진척률
주제 | 한국문화l | 2550 | 35.6% |  | 0% | 4997 | 66.63% | 6959 | 92.79% | 930 | 20.71% | 2975 | 39.67% | 18411 | 52.75%
| 한국문화ll |  | 0% | 75 | 16.67% | 4446 | 59.28% | 5201 | 69.35% | 809 | 24.77% | 2803 | 37.37% | 13334 | 41.47%
| 한국생활l | 3280 | 44.12% | 74 | 13.24% | 7026 | 93.68% | 7500 | 100% | 1140 | 23.13% | 7467 | 99.56% | 26487 | 74.78%
| 한국생활ll |  | 0% | 75 | 10.03% | 7500 | 100% | 7500 | 100% | 1389 | 21% | 4227 | 56.36% | 20691 | 55.49%
| 한국일반 |  | 0% | 600 | 26.94% | 7500 | 100% | 7500 | 100% | 3131 | 41.75% | 7500 | 100% | 26231 | 66.03%
| 한국문화l_2 |  | 0% |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% | 0 | 0%
| 한국문화ll_2 | [5 empty] | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% | 0 | 0%
| 한국생활l_2 |  | 0% |  |  |  | 0% | 599 | 11.19% |  |  | 754 | 12.04% | 1353 | 10.32%
| 한국생활ll_2 |  | 0% |  |  |  | 0% | 1033 | 22.31% |  |  |  | 0% | 1033 | 9.089%
| 한국일반_2 | 750 | 100% |  |  |  | 0% | 2110 | 25.38% |  | 0% | 1017 | 10.37% | 3877 | 18.77%
| 한국문화l_3or4 |  | 0% |  |  | 749 | 21.73% |  |  |  | 0% |  |  | 749 | 14.08%
| 한국문화ll_3or4 |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0 | 0%
| 한국생활l_3or4 |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0 | 0%
| 한국생활ll_3or4 |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0 | 0%
| 한국일반_3or4 |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0 | 0%
합계 |  | 6580 | 14.99% | 824 | 17.41% | 32218 | 61.25% | 38402 | 57.6% | 7399 | 25.03% | 26743 | 41.78% | 112166 | 42.89%
번호 | 프로젝트번호 | 프로젝트 명 | 검수량 |  |  | 질의응답
13301 | 1 | [베트남어] 한국문화 I | 2550 |  |  | 7163
13302 | 2 | [베트남어] 한국문화 II |  |  |  | 5939
13303 | 3 | [베트남어] 한국생활 I | 3280 |  |  | 7434
13304 | 4 | [베트남어] 한국생활 II |  |  |  | 7428
13305 | 5 | [베트남어] 한국일반 |  |  |  | 7500
14408 | 6 | [베트남어] 한국문화I_2 |  |  |  | 720
14410 | 7 | [베트남어] 한국생활I_2 |  |  |  | 750
14423 | 8 | [베트남어] 한국생활II_2 |  |  |  | 750
13959 | 9 | [베트남어] 한국일반_2 | 750 |  |  | 750
15136 | 11 | [베트남어] 한국문화I_4 |  |  |  | 1125
15139 | 12 | [베트남어] 한국문화II_4 |  |  |  | 1266
15140 | 13 | [베트남어] 한국생활 I_4 |  |  |  | 897
15141 | 14 | [베트남어] 한국생활II_4 |  |  |  | 1141
15135 | 15 | [베트남어] 한국일반_4 |  |  |  | 1042
13318 | 21 | [태국어] 한국문화 I | 930 |  |  | 4491
13319 | 22 | [태국어] 한국문화 II | 809 |  |  | 3266
13320 | 23 | [태국어] 한국생활 I | 1140 |  |  | 4928
13321 | 24 | [태국어] 한국생활 II | 1389 |  |  | 6615
13322 | 25 | [태국어] 한국일반 | 3131 |  |  | 7500
14429 | 26 | [태국어] 한국일반_2 |  |  |  | 653
15143 | 31 | [태국어] 한국문화I_3 |  |  |  | 748
15144 | 32 | [태국어] 한국문화II_3 |  |  |  | 496
15145 | 33 | [태국어] 한국생활 I_3 |  |  |  | 281
15146 | 34 | [태국어] 한국생활II_3 |  |  |  | 157
15142 | 35 | [태국어] 한국일반_3 |  |  |  | 430
13323 | 41 | [중국어] 한국문화 I | 6959 |  |  | 7500
13324 | 42 | [중국어] 한국문화 II | 5201 |  |  | 7500
13325 | 43 | [중국어] 한국생활 I | 7500 |  |  | 7500
13326 | 44 | [중국어] 한국생활 II | 7500 |  |  | 7500
13327 | 45 | [중국어] 한국일반 | 7500 |  |  | 7500
14106 | 46 | [중국어] 한국문화 I_2 |  |  |  | 6598
14422 | 47 | [중국어] 한국문화 II_2 |  |  |  | 4279
13960 | 48 | [중국어] 한국생활 I_2 | 599 |  |  | 5352
13779 | 49 | [중국어] 한국생활 II_2 | 1033 |  |  | 4630
13543 | 50 | [중국어] 한국일반_2 | 2110 |  |  | 8315
13328 | 61 | [일본어] 한국문화 I | 4997 |  |  | 7500
13329 | 62 | [일본어] 한국문화 II | 4446 |  |  | 7500
13330 | 63 | [일본어] 한국생활 I | 7026 |  |  | 7500
13331 | 64 | [일본어] 한국생활 II | 7500 |  |  | 7500
13332 | 65 | [일본어] 한국일반 | 7500 |  |  | 7500
14417 | 66 | [일본어] 한국문화 I_2 |  |  |  | 750
14418 | 67 | [일본어] 한국문화 II_2 |  |  |  | 750
14104 | 68 | [일본어] 한국생활 I_2 |  |  |  | 750
14105 | 69 | [일본어] 한국생활 II_2 |  |  |  | 750
13788 | 70 | [일본어] 한국일반_2 | 749 |  |  | 750
15148 | 71 | [일본어] 한국문화I_3 |  |  |  | 3447
15149 | 72 | [일본어] 한국문화II_3 |  |  |  | 3386
15150 | 73 | [일본어] 한국생활 I_3 |  |  |  | 1384
15151 | 74 | [일본어] 한국생활II_3 |  |  |  | 1711
15147 | 75 | [일본어] 한국일반_3 |  |  |  | 1425
13333 | 81 | [영어] 한국문화 I |  |  |  | 749
13334 | 82 | [영어] 한국문화 II | 75 |  |  | 450
13335 | 83 | [영어] 한국생활 I | 74 |  |  | 559
13336 | 84 | [영어] 한국생활 II | 75 |  |  | 748
13337 | 85 | [영어] 한국일반 | 600 |  |  | 2227
13338 | 91 | [기타언어] 한국문화 I | 2975 |  |  | 7500
13339 | 92 | [기타언어] 한국문화 II | 2803 |  |  | 7500
13437 | 93 | [기타언어] 한국생활 I | 7467 |  |  | 7500
13341 | 94 | [기타언어] 한국생활 II | 4227 |  |  | 7500
13342 | 95 | [기타언어] 한국일반 | 7500 |  |  | 7500
14405 | 96 | [기타언어] 한국문화I_2 |  |  |  | 2638
14406 | 97 | [기타언어] 한국문화II_2 |  |  |  | 2568
13780 | 98 | [기타언어] 한국생활 I_2 | 754 |  |  | 6263
14407 | 99 | [기타언어] 한국생활II_2 |  |  |  | 5236
13792 | 100 | [기타언어] 한국일반_2 | 1017 |  |  | 9807
|  |  | 112166 |  |  | 261492